**TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA**

**ZA PERIOD 2023-2025**

**Uvod**

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)

Trogodišnji plan rada Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, te operacionalizira nadležnost Ministarstva i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a, te izradu godišnjeg plana rada Ministarstva. Poslove i zadatke iz okvira nadležnosti utvrđene članom 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18), Ministarstvo će u periodu 2023.-2025. godine realizovati kroz ostvarivanje strateških ciljeva, programa i aktivnosti, predstavljenih u nastavku dokumenta, a zasnovanih na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina te normativnim aktima i drugim strateškim dokumentima koji se odnose na resorne oblasti Ministarstva.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Godišnjim programom rada za prethodnu godinu bile su planirane, a tokom godine i realizovane, mnogobrojne planske, normativne i tematske aktivnosti i to kako slijedi: Saradnja sa Organizacijom Save the Children na nastavku realizacije projekta „Inkluzija za sve – Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Italijanska agencija za saradnju i razvoj (AICS); U saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, nastavak implementacije INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora 2014-2020. godina, koji se odnosi na međugraničnu saradnju Tuzlanskog kantona i Brodsko - posavske županije u Republici Hrvatskoj; Realizacija Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona;

nastavak sa implementacijom započetog projekta „Kontrola zdravstvene ispravnosti vode školskih vodovoda“ koji je počeo u 2016. godini kao rezultat potpisanog Sporazum o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke; rad na povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem i rad na realizaciji Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanje pred polazak u osnovnu školu, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, općinama/gradovima i predškolskim ustanovama; rad na realizaciji projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom uključivanja Roma“ na osnovu potpisanog Sporazum o saradnji između Ministarstva obrazovanja i nauke i Fondacije tuzlanske zajednice, sa fokusom na segment obrazovanja; Priprema nacrta i prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja; rad na na profesionalnoj orijentaciji učenika u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, kao i uspješnim poslodavcima; inoviranje nastavnih planova i programa i drugo.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Ključno usmjerenje Ministarstva je poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te unapređenje naučno-istraživačkog rada, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te neometano funkcionisanje sistema saobraćajne edukacije kroz provođenje aktivnosti za realizaciju mjera iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kao i iz nadležnosti Ministarstva.[[1]](#footnote-1)

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

U Ministarstvu je trenutno zaposleno 40 državnih službenika i namještenika te ministar (ukupno 41) dok su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sistematizovana 53 radna mjesta (52 državna službenika i namještenika i ministar). Posebne poteškoće u radu Ministarstva predstavlja činjenica nedovoljne kadrovske popunjenosti Odjeljenja za obrazovanje i edukaciju, gdje u okviru četiri Odsjeka koja egzistiraju u tom Odjeljenju od 32 sistematizovana radna mjesta ima 11 nepopunjenih odnosno oko 35%, te Odjeljenja za visoko obrazovanje i nauku, gdje je od 5 sistematizovanih radnih mjesta nepopunjeno 2 odnosno 40%, a navedena Odjeljenja obavljaju ključne poslove iz nadležnosti Ministarstva kao i poslove vezane za realizaciju strateških mjera. U narednom periodu potrebno je kadrovski ojačati navedena Odjeljenja kroz prijem državnih službenika i namještenika kao i omogućiti bolje uslove rada nabavkom sredstava za rad.

U 2021. godini pokrenute su procedure za popunu dva upražnjena radna mjesta namještenika koje još nisu okončane zbog sporog rješavanja u drugostepenom postupku, te tu sporost koja prati procedure prijema državnih službenika i namještenika smatramo jednim od nedostataka koji može negativno uticati na rad Ministarstva a obzirom na dosadašnja iskustva.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Mogući problemi i rizici su ponovno proglašenje stanja nesreće na području Tuzlanskog kantona usljed pandemije COVID-19, neblagovremeno usvajanje godišnjeg budžeta, odnosno funkcionisanje po osnovu odluke o privremenom finansiranju u prvom kvartalu 2023. godine, nedovoljan broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima te neadekvatna opremljenost sa sredstvima za rad koja su ključna za provedbu pojedinih aktivnosti.

**A. Glavni program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa**  | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** |
| Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| Unapređenje i modernizacija obrazovanja i nauke | n/a(24010018) | **Budžetska sredstva** | 4.142.518,00 | 4.138.848,00 | 4.144.848,00 |
| **Kreditna sredstva** | - | - |  |
| **Sredstva EU** | - | - |  |
| **Ostale****donacije** | - | - |  |
| **Ostala sredstva** | 196.720,00 | 196.720,00 | 196.720,00 |
| **Ukupno** | 4.339.238,00 | 4.435.568,00 | 4.341.568,00 |

**Napomena:**

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)**  | **Šifra programa**  | **Indikatori**  | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1. Izgradnja i proširenje kapaciteta javnih predškolskih ustanova | n/a | Broj općina u kojima funkcioniraju predškolske ustanove | 10(2021) | 10 | 11 | 12 |
| Broj djece u predškolskim ustanovama na 1000 stanovnika | 5,7(2021) | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| 2. Poboljšati kvalitet osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja | n/a | Broj implementiranih nastavnih planova i programa na bazi ishoda učenja za sve nivoe obrazovanja |   0(2021) | 1 | 2 | 3 |
| Broj izgrađenih, rekonstruisanih i opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 0(2021) | 1 | 2 | 2 |
| Broj učenika osnovne škole na jednog nastavnika | 12,3(2021) | 13,1 | 13,5 | 14 |
| Broj učenika srednje škole na jednog nastavnika | 9,24(2021) | 10 | 10,38 | 11 |
| Broj studenata na jednog nastavnika | 8(2021) | 8 | 9 | 9 |
| 3. Digitalizacija i informatizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja | n/a | Obuhvat učenika koji koristi uspostavljene platforme za provođenje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama | 0(2021) | 80% | - | - |
| Obuhvat škola koje koriste elektronske dnevnike | 0(2021) | 100% | - | - |
| Broj računara koje koriste učenici, na 100 učenika (ukupno osnovna + srednja) | 5(2021) | 10 | - | - |
| 4. Unapređenje naučno-istraživačkog rada | n/a | % godišnjeg prihoda budžeta Kantona za ostvarivanje programa iz člana 16. Zakona  | -(2020) | 0,02% | 0,03% | 0,03% |
| Broj formiranih Naučno-tehnoloških parkova na području TK | 0(2020) | 0 | 1 | 1 |
| Centar za ekonomsko-društvena istraživanja | Ne(2020) | Ne | Da | Da |
| 5. Unapređenje sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja | n/a | Broj osoba (25-64) godine koje su pohađale formalno /ili neformalno obrazovanje | 2.500(2021) | 2.570 | 2.605 | 2.650 |
| Broj osoba koje su završila certificirane obuke za prekvalifikaciju u IT/STEM sektoru | 0(2021) | 60 | 90 | 130 |
| Broj prezentacija obrtničkih zanimanja učenicima završnih razreda osnovnih škola | 0(2021) | 120 | 180 | 250 |
| 6. Provođenje poslova saobraćajne edukacije | n/a | Svi poslovi saobraćajne edukacije potpuno provedeni  | 100%(2021) | 100% | 100% | 100% |
| 7. Pružanje podrške radu ustanova predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te pružanje podrške korisnicima ustanova | n/a | Pružena podrška radu ustanova predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te korisnicima ustanova | 100%(2021) | 100% | 100% | 100% |
| 8. Podrška sektorima i ustanovama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva | n/a | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije | 14%(2021) | 14%[[2]](#footnote-2) | 14% | 14% |

**Napomena:**

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |
| --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):** **1. Izgradnja i proširenje kapaciteta javnih predškolskih ustanova**,  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027; 2.1.1. |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.1. Podržati izgradnju objekta u cilju osnivanja javne predškolske ustanove u Kalesiji | 2023-2027 | Izgradnja objekta u cilju osnivanja predškolske ustanove u Kalesiji podržana | Odsjek za predškolsko i osnovno obrazovanje | - | NE | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 1.2. Podržati proširenje kapaciteta javnih predškolskih ustanova u Tuzli, Srebreniku i Živinicama | 2023-2027 | Proširenje kapacitetia javnih predškolskih ustanova u Tuzli (1), Srebreniku (1) i Živinicama (1) podržano | Odsjek za predškolsko i osnovno obrazovanje | - | NE | **Budžetska sredstva** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | **Budžetska sredstva** | 140.000,00 | 140.000,00 | 40.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **140.000,00** | 140.000,00 | 40.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **2.** **Poboljšati kvalitet osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja;**  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027; 2.1.2. |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.1. Inovirati nastavne planove i programe za srednje obrazovanje | 2023-2027 | 100% nastavnih planova i programa za tehničko i stručno srednje obrazovanje inovirano | Odsjek za srednje i obrazovanje odraslih | - | NE | **Budžetska sredstva** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Kreditna sredstva** | **0** | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | **0** | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | **0** | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | **0** | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Stipendirati učenike koji upišu deficitarna zanimanja | 2023-2027 | 3 javna poziva za stipendiranje učenika koji upišu deficitarna zanimanja objavljena u periodu od tri godine | Odsjek za srednje i obrazovanje odraslih | - | NE | **Budžetska sredstva** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | **0** | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | **0** | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | **0** | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.3. Implementirati poršku prevozu učenika koji putuju preko 2 km u skladu sa Akcionim planom o obrazovnim potrebama Roma | 2023-2027 | 100% podržan prijevoz Romskih učenika koji stanuju na udaljenocti preko 2 km od škole | Odsjek za predškolsko i osnovno obrazovanje | - | NE | **Budžetska sredstva** | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2.4. Stipendirati učenike Romske nacionalnosti koji su ostvarili odličan uspjeh | 2023-2027 | Učenicima Romske nacionalnosti koji su ostvarili odličan uspjeh dodjeljene stipendije | Odsjek za predškolsko i osnovno obrazovanje | - | NE | **Budžetska sredstva** | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 2.5. Podržati programe prekvalifikacije pripadnika Romske nacionalnosti | 2023-2027 | Programi prekvalifikacije pripadnika Romske nacionalnosti koji su se obratili sa zahtjevom za podršku podržani | Odsjek za predškolsko i osnovno obrazovanje | - | NE | **Budžetska sredstva** | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.6. Stipendirati učenike Romske nacionalnosti koji redovno pohađaju srednju školu | 2023.-2027. | Učenicima romske nacionalnosti koji redovno pohađaju srednju školu dodjeljene stipendije | Odsjek za srednje i obrazovanjeodraslih | - | NE | **Budžetska sredstva** | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | **Budžetska sredstva** | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **3. Digitalizacija i informatizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja;**  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027; Mjera 2.1.3. |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.1 Formirati i podržati Radnu grupu za planiranje i praćenje realizacije digitalizacije i informatizacije | 2023 | Radna grupa za planiranje i praćenje realizacije digitalizacije i informatizacije formirana i podržana | Odsjek za informatizaciju i opće poslove | - | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Izraditi softwer i primjeniti elektronske prijave i upis učenika u prvi razred srednjih škola | 2023 | Softwer za elektronsku prijavu i upis učenika u prvi razred srednjih škola izrađen i primjenjen | Odsjek za informatizaciju i opće poslove | - | NE | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Izraditi elektronski dnevnik za srednje škole | 2024 | Elektronski dnevnik za srednje škole izrađen | Odsjek za informatizaciju i opće poslove | - | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.4. Izraditi elektronski dnevnik za osnovne škole | 2025 | Elektronski dnevnik za osnovne škole izrađen | Odsjek za informatizaciju i opće poslove | -  | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | - | - | - |
| **Sredstva EU** | - | - | - |
| **Ostale** **donacije** | - | - | - |
| **Ostala sredstva** | - | - | - |
| **Ukupno** | 0 | 0 | 30.000,0 |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **-** | - | - |
| **Sredstva EU** | - | - | - |
| **Ostale donacije** | **-** | - | - |
| **Ostala sredstva** | **-** | - | - |
| **Ukupno** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **4.** Unapređenje naučno-istraživačkog rada;  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027; 2.1.6. |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.1. Podrzati programe u naučnoistraživačkom radu, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu, naučnoistraživačkih organizacija te pravnih i fizičkih lica | Kontinuirano | Projekti naučnoistraživačkih organizacija i pravnih i fizičkih lica podržani | Odjeljenje za visoko obrazovanje i nauku | - | NE | **Budžetska sredstva** | 191.168,00 | 191.168,00 | 191.168,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 191.168,00 | 191.168,00 | 191.168,00 |
| 4.2. Podržati rad Kantonalnogsavjeta za nauku i tehnologiju | Kontinuirano | Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju podržan kroz finansiranje njegovog rada  | Odjeljenje za visoko obrazovanje i nauku | - | NE | **Budžetska sredstva** | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | **Budžetska sredstva** | 212.168,00 | 212.168,00 | 212.168,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0** | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | **0** | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | **0** | 0 | 0 |
| **Ukupno** | **212.168,00** | **212.168,00** | **212.168,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **5.** Unapređenje sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja;  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027; 2.1.7. |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 5.1. Registrirati organizatore obrazovanja odraslih | Kontinuirani | 100% zahtjevi za registraciju organizatora obrazovanja odraslih obrađeni | Odsjek za srednje i obrazovanje odraslih | - | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2. Provjeravati ispunjenost uvjeta za obrazovanje odraslih | Kontinuirano | Ispunjenost uvjeta za obrazovanje odraslih za sve organizatore obrazovanja odraslih kod kojih je proteklo 4 godine od registracije provjerena | Odsjek za srednje i obrazovanje odraslih | - | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.3. Donositi programe obrazovanja odraslih | Kontinuirano | Svi programi formalnog obrazovanja odraslih za stručna zvanja i zanimanja za koja ne postoje takvi programi doneseni | Odsjek za srednje i obrazovanje odraslih | - | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **6.** Provođenje poslova saobraćajne edukacije |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 6.1. Obraditi prijave za polaganje vozačkih ispita | kontinuirano | 100% prijave za polaganje vozačkih ispita obrađene | Odsjek za saobraćajnu edukaciju | - | NE | **Budžetska sredstva** | 491.050,00 | 482.050,00 | 482.050,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 491.050,00 | 482.050,00 | 482.050,00 |
| 6.2. Obraditi prijave za polaganje ispita za instruktora vožnje | kontinuirano | 100% prijave za polaganje ispita za instruktora vožnje obrađene | Odsjek za saobraćajnu edukaciju | - | NE | **Budžetska sredstva** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6.3. Obraditi prijave za polaganje ispita za licenciranog ispitivača/predavača | kontinuirano | 100% prijave za polaganje ispita za licenciranog ispitivača/predavača obrađene | Odsjek za saobraćajnu edukaciju | - | NE | **Budžetska sredstva** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6.4. Obraditi zahtjeve za izdavanje rješenja o osnivanju/promjenama u autoškoli | kontinuirano | 100% zahtjevi autoškola za osnivanje odnosno za promjene u autoškoli obrađeni | Odsjek za saobraćajnu edukaciju | - | NE | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** | **Budžetska sredstva** | 641.050,00 | 632.050,00 | 632.050,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **641.050,00** | 632.050,00 | 632.050,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **7.** Pružanje podrške radu ustanova predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te pružanje podrške korisnicima ustanova |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 7.1 Pružiti podršku predškolskim ustanovama i korisnicima predškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i pratećim propisima | kontinuirano | 100% zahtjevi ustanova i pojedinaca vezani za ostvarivanje prava iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju obrađeni | Odsjek za predškolsko i osnovno obrazovanje | - | NE | **Budžetska sredstva** | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 7.2 Pružiti podršku ustanovama osnovnog obrazovanja i korisnicima ustanova osnovnog obrazovanja u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i pratećiim propisima | kontinuirano | 100% zahtjevi ustanova i pojedinaca vezani za ostvarivanje prava iz Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju obrađeni | Odsjek za predškolsko i osnovno obrazovanje | - | NE | **Budžetska sredstva** | 1.211.000,00 | 1.206.930,00 | 1.106.930,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 156.720,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Ukupno** | 1.367.720,00 | 1.406.930,00 | 1.306.930,00 |
| 7.3. Pružiti podršku ustanovama srednjeg obrazovanja i korisnicima ustanova srednjeg obrazovanja u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju i pratećim propisima | kontinuirano | 100% zahtjevi ustanova i pojedinaca vezani za ostvarivanje prava iz Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju obrađeni | Odsjek za srednje i obrazovanje odraslih | - | NE | **Budžetska sredstva** | 157.670,00 | 157.670,00 | 157.670,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 157.670,00 | 157.670,00 | 157.670,00 |
| 7.4. Pružiti podršku ustanovama visokog obrazovanja i korisnicima ustanova visokog obrazovanja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i pratećim propisima | kontinuirano | 100% zahtjevi ustanova i pojedinaca vezani za ostvarivanje prava iz Zakona o visokom obrazovanju obrađeni | Odjeljenje za visoko obrazovanje i nauku | - | NE | **Budžetska sredstva** | 512.360,00 | 512.360,00 | 512.360,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ukupno** | 552.360,00 | 552.360,00 | 552.360,00 |
| 7.5. Izrađivati prijedloge i nacrte Zakona i pozakonskih akata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja i nauke | kontinuirano | Izrađeni prijedlozi i nacrti zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja i nauke | Odjeljenje za visoko obrazovanje i nauku i Odjeljenje za obrazovanje i edukaciju | - | NE | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** | **Budžetska sredstva** | 1.881.030,00 | 1.876.960,00 | 1.876.960,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **196.720,00** | **196.720,00** | **196.720,00** |
| **Ukupno** | 2.077.750,00 | 2.073.680,00 | 2.073.680,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **8.** Podrška sektorima i ustanovama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. | 2024. | 2025. |
| 8.1. Rješavati predmete |  (kontinuirano) | 100% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta | Sekretar, Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove i Odsjeka za informatizaciju i opće poslove | - | NE | **Budžetska sredstva** | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 8.2. Izraditi mišljenja, saglasnosti, odgovore na zastupnička pitanja |  (kontinuirano) | 100% pripremljena mišljenja, saglasnosti, odgovori na zastupnička pitanja | Sekretar, Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove i Odsjeka za informatizaciju i opće poslove | - | NE | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8.3. Izraditi godišnji i trogodišnji plan i godišnji izvještaj o radu Ministarstva |  (kontinuirano) | 3 trogodišnja i 3 godišnja plana rada i 3 godišnja izvještaja o radu Ministarstva urađena u periodu od 3 godine | Svi sektori | - | NE | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8.4. Pružiti stručnu i tehničku podršku odjeljenjima unutar Ministarstva i ustanovama u nadležnosti Ministarstva | kontinuirano | Pružena stručna i tenička podrška odjeljenjima unutar Ministarstva i ustanovama iz nadležnosti Ministarstva | Sekretar, Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove i Odsjek za informatizaciju i opće poslove | - | NE | **Budžetska sredstva** | 477.550,00 | 486.950,00 | 492.950,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 477.550,00 | 486.950,00 | 492950,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 8.** | **Budžetska sredstva** | 717.550,00 | 726.950,00 | 732.950,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 717.550,00 | 726.950,00 | 732.950,00 |

**Napomena:**

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne****).*

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.

1. Nakon što se završi proces obaveznih konultacija o trogodišnjem planu rada MON unijeti informaciju o konsultacijama [↑](#footnote-ref-1)
2. Izračunato kao omjer iznosa administrativnih troškova u Budžetu za 2021. godinu potrošačko mjesto 24010018 prema ukupnom Budžetu MON po svih 10 programa. [↑](#footnote-ref-2)